## 세부계획표 (시각)
여름방학돌봄 세부일정 (시각)
|  |  |  | * 인력: 종로구장애인복지관 3명(최원호 팀장, 신영철사회복지사, 이인영사회복지사), 봉사자 5명 |  |  | *전체총괄: 신영철
| 업무 | 시간 | 소요 시간(분) | 세부사항 | 필요물품 | 장소 | 담당자
| 7/26(월) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 10:10~11:00 | 20 | ▪ 출발 준비 및 사전안내 * 개인 놀이 진행 | - | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:00~11:50 | 50 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 식당 주차장(하이난)에서 하차 * 사전 매칭된 봉사자와 참여자 함께 이동 | 차량 | 서울상상나라 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:50~12:50 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 12:50~13:10 | 20 | ▪ 서울상상나라 이동 *주차장에서 하차하여 이동 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 13:10~15:00 | 110 | ▪ 서울상상나라 프로그램 참여 * 나의소리 세상 및 자유 참여 진행 * 매칭된 봉사자와 함께 진행 | -
|  | 15:00~15:50 | 50 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 종로구장애인가족지원센터에서 하차 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 15:50~16:00 | 10 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
| 7/27(화) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:10~11:20 | 70 | ▪ 방학돌봄 오리엔테이션 * 담당자 및 봉사자 소개 및 인사 * 참여자 소개 및 인사 * 봉사자 개별 매칭확인 | - |  | 최원호 팀장, 신영철, 이인영, 봉사자3명
|  | 11:20~11:50 | 30 | ▪ 서로 이름 익히기 및 라포형성 | - |  | 봉사자3명
|  | 11:50~12:00 | 10 | ▪ 점심준비 *도시락 배송(최원호, 신영철) 11:20 출발 | - |  | 최원호 팀장, 신영철, 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철, 봉사자3명
|  | 13:00~15:40 | 160 | ▪ 음악수업 * 부르고 싶은 노래 선곡하여 노래부르기 * 서로 칭찬해주기 * 듣고 싶은 노래 신청하여 들으며 간식먹기 (남는 시간은 개별적으로 색칠놀이, 종이컵 쌓기 등 진행) | 마이크, 노트북,빔스크린 색연필, 종이컵, 놀이감 |  | 신영철, 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 |  | 신영철, 봉사자3명
| 7/28(수) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 10:00~11:00 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 영등포 타임스퀘어 주차장에서 하차 * 주차장에서 주렁주렁(실내동물원)으로 이동 * 사전 매칭된 봉사자와 참여자 함께 이동 | 차량 | 영등포타임스퀘어 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:00~11:40 | 40 | ▪ 티켓팅 * 차례에 맞게 티켓팅 진행 ▪ 식당으로 이동(1925그릴) | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:40~12:40 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 12:40~15:40 | 180 | ▪ 주렁주렁(실내동물원) 관람 및 체험 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 15:40~16:40 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 종로구장애인가족지원센터에서 하차 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 16:40~17:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
| 7/29(목) | 9:20~10:00 | 40 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사(1층) * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 ▪ 차량탑승 및 이동 * 종로풀잎센터에서 하차 (차량은 최원호 팀장이 이동) | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰,차량 | 센터 | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:00~12:00 | 120 | ▪ 비누만들기(강사) * 비누만들기강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 * 담당자 진행확인 후 도시락 수령 (11:30) | 수업재료 | 풀잎센터 | 강사, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 13:00~13:30 | 30 | ▪ 차량탑승 및 이동 *종로구장애인가족지원센터이동 | 차량 | 센터
|  | 13:30~15:30 | 120 | ▪ 촉각놀이 * 슬라임, 클레이도어를 통해 촉각놀이 진행 * 봉사자가 참여자 도움 | 슬라임, 클레이도어 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:30~16:00 | 30 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
| 7/30(금) | 9:20~10:00 | 40 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사(1층) * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 ▪ 차량탑승 및 이동 * 이음센터에서 하차(차량은 최원호 팀장) | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰,차량 | 센터 | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:00~12:00 | 120 | ▪ 미술교실(강사) * 미술강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 | 미술재료 | 이음센터 | 강사, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 외부식당 (미정) |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 13:00~15:00 | 120 | ▪ 체육교실(강사) * 체육강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 | 체육교실 진행물품 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:00~15:40 | 40 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 최원호 팀장이 차량을 가져와서 이동 진행 | 차량 |  | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명

## 세부계획표 (뇌병변)
여름방학돌봄 세부일정 (뇌병변)
|  |  |  | * 인력: 종로구장애인복지관 3명(최원호 팀장, 신영철사회복지사, 이인영사회복지사), 봉사자 5명 |  |  | *전체총괄: 신영철
| 업무 | 시간 | 소요 시간(분) | 세부사항 | 필요물품 | 장소 | 담당자
| 8/2(월) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:10~11:20 | 70 | ▪ 오리엔테이션 * 담당자 및 봉사자 소개 및 인사 * 참여자 소개 및 인사 * 봉사자 개별 매칭확인 | - |  | 최원호 팀장, 신영철, 이인영, 봉사자3명
|  | 11:20~11:50 | 30 | ▪ 서로 이름 익히기 및 라포형성 | - |  | 봉사자3명
|  | 11:50~12:00 | 10 | ▪ 점심준비 *도시락 배송(최원호, 신영철) 11:20 출발 | - |  | 최원호 팀장, 신영철, 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철, 봉사자3명
|  | 13:00~15:40 | 160 | ▪ 음악수업 * 부르고 싶은 노래 선곡하여 노래부르기 * 서로 칭찬해주기 * 듣고 싶은 노래 신청하여 들으며 간식먹기 (남는 시간은 개별적으로 색칠놀이, 종이컵 쌓기 등 진행) | 마이크, 노트북,빔스크린 색연필, 종이컵, 놀이감 |  | 신영철, 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 |  | 신영철, 봉사자3명
| 8/3(화) | 9:20~10:00 | 40 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사(1층) * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 ▪ 차량탑승 및 이동 * 이음센터에서 하차(차량은 최원호 팀장) | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰,차량 | 센터 | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:00~12:00 | 120 | ▪ 미술교실(강사) * 미술강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 * 담당자 진행확인 후 도시락 수령 (11:50) | 미술재료 | 대관시설 | 강사, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 돌봄교실 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 13:00~15:00 | 120 | ▪ 체육교실(강사) * 체육강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 | 체육교실 진행물품 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:00~15:40 | 40 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 최원호 팀장이 차량을 가져와서 이동 진행 | 차량 |  | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
| 8/4(수) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 10:00~11:00 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 서울대공원 주차장에서 하차 * 주차장에서 서울대공원으로 이동 * 사전 매칭된 봉사자와 참여자 함께 이동 | 차량 | 서울대공원 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:00~11:40 | 40 | ▪ 티켓팅 * 차례에 맞게 티켓팅 진행 ▪ 식당으로 이동(쌈이맛) | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:40~12:40 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 12:40~16:00 | 200 | ▪ 서울대공원 동물원 관람 및 체험 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 16:00~16:50 | 50 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 종로구장애인가족지원센터에서 하차 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 16:50~17:00 | 10 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
| 8/5(목) | 9:20~10:00 | 40 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사(1층) * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 ▪ 차량탑승 및 이동 * 이음센터에서 하차(차량은 최원호 팀장) | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰,차량 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:00~12:00 | 120 | ▪ 과학마술(강사) * 과학마술강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 * 담당자 진행확인 후 도시락 수령 (11:50) | 수업재료 | 대관시설 | 강사, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 13:00~15:00 | 120 | ▪ 만들기 활동 * 종이조립기구를 통해 만들기 활동진행 * 봉사자가 참여자 도움 | 종이조립기구 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:00~15:40 | 40 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 최원호 팀장이 차량을 가져와서 이동 진행 | 차량 |  | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 돌아갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
| 8/6(금) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 10:00~11:00 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 롯데몰 주차장에서 하차 * 주차장에서 아쿠아리움으로 이동 * 사전 매칭된 봉사자와 참여자 함께 이동 | 차량 | 아쿠아리움 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:00~11:40 | 40 | ▪ 티켓팅 * 차례에 맞게 티켓팅 진행 ▪ 식당으로 이동(1925그릴) | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:40~12:40 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 12:40~15:40 | 180 | ▪ 아쿠아리움 관람 및 체험 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 15:40~16:40 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 종로구장애인가족지원센터에서 하차 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 16:40~17:00 | 20 | ▪ 집에 돌아갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명

## 세부계획표 (중고등)
여름방학돌봄 세부일정 (중·고등)
|  |  |  | * 인력: 종로구장애인복지관 3명(최원호 팀장, 신영철사회복지사, 이인영사회복지사), 봉사자 5명 |  |  | *전체총괄: 신영철
| 업무 | 시간 | 소요 시간(분) | 세부사항 | 필요물품 | 장소 | 담당자
| 8/9(월) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:10~11:20 | 70 | ▪ 오리엔테이션 * 담당자 및 봉사자 소개 및 인사 * 참여자 소개 및 인사 * 봉사자 개별 매칭확인 | - |  | 최원호 팀장, 신영철, 이인영, 봉사자3명
|  | 11:20~11:50 | 30 | ▪ 서로 이름 익히기 및 라포형성 | - |  | 봉사자3명
|  | 11:50~12:00 | 10 | ▪ 점심준비 *도시락 배송(최원호, 신영철) 11:20 출발 | - |  | 최원호 팀장, 신영철, 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철, 봉사자3명
|  | 13:00~15:40 | 160 | ▪ 음악수업 * 부르고 싶은 노래 선곡하여 노래부르기 * 서로 칭찬해주기 * 듣고 싶은 노래 신청하여 들으며 간식먹기 (남는 시간은 개별적으로 색칠놀이, 종이컵 쌓기 등 진행) | 마이크, 노트북,빔스크린 색연필, 종이컵, 놀이감 |  | 신영철, 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 |  | 신영철, 봉사자3명
| 8/10(화) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 10:00~11:00 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 서울대공원 주차장에서 하차 * 주차장에서 서울대공원으로 이동 * 사전 매칭된 봉사자와 참여자 함께 이동 | 차량 | 서울대공원 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:00~11:40 | 40 | ▪ 티켓팅 * 차례에 맞게 티켓팅 진행 ▪ 식당으로 이동(쌈이맛) | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:40~12:40 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 12:40~16:00 | 200 | ▪ 서울대공원 동물원 관람 및 체험 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 16:00~16:50 | 50 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 종로구장애인가족지원센터에서 하차 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
| 8/11(수) | 16:50~17:00 | 10 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 9:20~10:00 | 40 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사(1층) * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 ▪ 차량탑승 및 이동 * 이음센터에서 하차(차량은 최원호 팀장) | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰,차량 | 센터 | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:00~12:00 | 120 | ▪ 미술교실(강사) * 미술강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 * 담당자 진행확인 후 도시락 수령 (11:50) | 미술재료 | 이음센터 | 강사, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 돌봄교실 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 13:00~15:00 | 120 | ▪ 체육교실(강사) * 체육강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 | 체육교실 진행물품 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:00~15:40 | 40 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 최원호 팀장이 차량을 가져와서 이동 진행 | 차량 |  | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
| 8/12(목) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 10:00~11:00 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 롯데몰 주차장에서 하차 * 주차장에서 아쿠아리움으로 이동 * 사전 매칭된 봉사자와 참여자 함께 이동 | 차량 | 아쿠아리움 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:00~11:40 | 40 | ▪ 티켓팅 * 차례에 맞게 티켓팅 진행 ▪ 식당으로 이동(1925그릴) | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:40~12:40 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 12:40~15:40 | 180 | ▪ 아쿠아리움 관람 및 체험 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 15:40~16:40 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 종로구장애인가족지원센터에서 하차 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
| 8/13(금) | 16:40~17:00 | 20 | ▪ 집에 돌아갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 9:20~10:00 | 40 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사(1층) * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 ▪ 차량탑승 및 이동 * 이음센터에서 하차(차량은 최원호 팀장) | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰,차량 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:00~12:00 | 120 | ▪ 과학마술(강사) * 과학마술강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 * 담당자 진행확인 후 도시락 수령 (11:50) | 수업재료 | 이음센터 | 강사, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 13:00~15:00 | 120 | ▪ 만들기 활동 * 종이조립기구를 통해 만들기 활동진행 * 봉사자가 참여자 도움 | 종이조립기구 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:00~15:40 | 40 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 최원호 팀장이 차량을 가져와서 이동 진행 | 차량 |  | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 돌아갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명

## 세부계획표(초등)
여름방학돌봄 세부일정 (초등)
|  |  |  | * 인력: 종로구장애인복지관 3명(최원호 팀장, 신영철사회복지사, 이인영사회복지사), 봉사자 5명 |  |  | *전체총괄: 신영철
| 업무 | 시간 | 소요 시간(분) | 세부사항 | 필요물품 | 장소 | 담당자
| 8/16(월) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:10~11:20 | 70 | ▪ 오리엔테이션 * 담당자 및 봉사자 소개 및 인사 * 참여자 소개 및 인사 * 봉사자 개별 매칭확인 | - |  | 최원호 팀장, 신영철, 이인영, 봉사자3명
|  | 11:20~11:50 | 30 | ▪ 서로 이름 익히기 및 라포형성 | - |  | 봉사자3명
|  | 11:50~12:00 | 10 | ▪ 점심준비 *도시락 배송(최원호, 신영철) 11:20 출발 | - |  | 최원호 팀장, 신영철, 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철, 봉사자3명
|  | 13:00~15:40 | 160 | ▪ 음악수업 * 부르고 싶은 노래 선곡하여 노래부르기 * 서로 칭찬해주기 * 듣고 싶은 노래 신청하여 들으며 간식먹기 (남는 시간은 개별적으로 색칠놀이, 종이컵 쌓기 등 진행) | 마이크, 노트북,빔스크린 색연필, 종이컵, 놀이감 |  | 신영철, 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 |  | 신영철, 봉사자3명
| 8/17(화) | 9:20~10:00 | 40 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사(1층) * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 ▪ 차량탑승 및 이동 * 이음센터에서 하차(차량은 최원호 팀장) | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰,차량 | 센터 | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:00~12:00 | 120 | ▪ 미술교실(강사) * 미술강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 * 담당자 진행확인 후 도시락 수령 (11:50) | 미술재료 | 대관장소 | 강사, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 돌봄교실 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 13:00~15:00 | 120 | ▪ 체육교실(강사) * 체육강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 | 체육교실 진행물품 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:00~15:40 | 40 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 최원호 팀장이 차량을 가져와서 이동 진행 | 차량 |  | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
| 8/18(수) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 10:00~11:00 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 서울대공원 주차장에서 하차 * 주차장에서 서울대공원으로 이동 * 사전 매칭된 봉사자와 참여자 함께 이동 | 차량 | 서울대공원 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:00~11:40 | 40 | ▪ 티켓팅 * 차례에 맞게 티켓팅 진행 ▪ 식당으로 이동(쌈이맛) | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:40~12:40 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 12:40~16:00 | 200 | ▪ 서울대공원 동물원 관람 및 체험 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 16:00~16:50 | 50 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 종로구장애인가족지원센터에서 하차 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 16:50~17:00 | 10 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
| 8/19(목) | 9:20~10:00 | 40 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사(1층) * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 ▪ 차량탑승 및 이동 * 이음센터에서 하차(차량은 최원호 팀장) | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰,차량 | 센터 | 최원호 팀장, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 10:00~12:00 | 120 | ▪ 과학마술(강사) * 과학마술강사가 재료일체 준비 및 진행 * 봉사자가 참여자 도움 * 담당자 진행확인 후 도시락 수령 (11:50) | 수업재료 | 대관장소 | 강사, 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 12:00~13:00 | 60 | ▪ 돌봄교실 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | 도시락 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 13:00~15:00 | 120 | ▪ 만들기 활동 * 종이조립기구를 통해 만들기 활동진행 * 봉사자가 참여자 도움 | 종이조립기구 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:00~15:40 | 40 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 최원호 팀장이 차량을 가져와서 이동 진행 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자3명
|  | 15:40~16:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자3명
| 8/20(금) | 10:00~10:10 | 10 | ▪ 이용자 출석 확인 및 준비 * 출석체크 및 인사 * 마스크 확인 및 체온체크 * 명찰 착용 | 출석부, 체온계, 방문대장, 명찰 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 10:00~11:00 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 롯데몰 주차장에서 하차 * 주차장에서 아쿠아리움으로 이동 * 사전 매칭된 봉사자와 참여자 함께 이동 | 차량 | 아쿠아리움 | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:00~11:40 | 40 | ▪ 티켓팅 * 차례에 맞게 티켓팅 진행 ▪ 식당으로 이동(1925그릴) | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 11:40~12:40 | 60 | ▪ 점심식사 * 식사 시 봉사자가 참여자 식사를 도움 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 12:40~15:40 | 180 | ▪ 아쿠아리움 관람 및 체험 | - |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 15:40~16:40 | 60 | ▪ 차량탑승 및 이동 * 종로구장애인가족지원센터에서 하차 | 차량 |  | 신영철(총괄), 봉사자5명
|  | 16:40~17:00 | 20 | ▪ 집에 갈 준비 * 아이 별 가져온 물건 확인 * 마스크 확인 및 체온체크 | 체온계 | 센터 | 신영철(총괄), 봉사자5명